## IEEE 29148 BRD Checklist
Category | Checklist Item | Description / Question | Status | Notes / Action Items
1. Document & Business Overview | Business Purpose & Drivers | Does the BRD clearly articulate the core business problem, opportunity, or strategic drivers behind the project? | Done | Đạt. Vấn đề, nguyên nhân gốc và động lực được nêu rõ (mục 2, 3, 4). Lưu ý: chỉ có 1 nguồn (SRC-001); tác động chưa định lượng (OQ-001); 'Vì sao bây giờ' còn TBD (OQ-004). Action: bổ sung phỏng vấn đội phát triển kinh doanh làm SRC-002.
| Business Objectives & Success Metrics | Are key performance indicators (KPIs), ROI expectations, and measurable business success criteria explicitly defined? | In Progress | Một phần. Đã có MET-001..005 với định nghĩa, công thức, nguồn dữ liệu, tần suất. Thiếu: baseline và target đều TBD (OQ-001, OQ-002, OQ-015); chưa có kỳ vọng ROI / chi phí - lợi ích; chưa có chủ sở hữu chỉ số (OQ-003). Action: đo baseline MET-001; nhà tài trợ chốt target; bổ sung ước tính ROI khi có ngân sách (OQ-004).
| Scope & Boundaries | Are the project in-scope items, explicit out-of-scope items, and operational boundaries unambiguously detailed? | Done | Đạt. Có đủ In scope / Out of scope (kèm lý do) / Deferred / Boundaries (mục 5). Lưu ý: phạm vi MVP còn phụ thuộc OQ-014 (các yêu cầu [Đề xuất BA]); ranh giới với kho lưu trữ tài liệu chính thức còn TBD (OQ-012).
| Vision Statement | Is there a concise high-level vision statement aligning the project with organizational strategy according to IEEE 29148? | Pending | Chưa đạt. BRD chưa có phát biểu tầm nhìn (vision statement) riêng; mục Tóm tắt điều hành chỉ mô tả thay đổi, chưa gắn với chiến lược tổ chức. Action: thêm 1–2 câu vision vào mục 2 hoặc 3 và liên kết với mục tiêu chiến lược của tổ chức (cần nhà tài trợ cung cấp).
2. Stakeholder & User Analysis | Stakeholder Identification | Are all key internal and external stakeholders, business sponsors, and user classes fully identified and categorized? | In Progress | Một phần. Đã xác định 6 nhóm STK, gồm cả nhóm có thể chặn triển khai (STK-005). Thiếu: chưa có tên người/đại diện cụ thể (OQ-003); STK-005, STK-006 chưa được xác minh; chưa phân loại user class (VD: người tải tài liệu vs người chỉ hỏi đáp, quản trị viên). Action: xác nhận danh sách STK với quản lý; bổ sung user class nếu OQ-008 chọn phân quyền.
| User Personas & Profile Characteristics | Are target user profiles, business roles, operational contexts, and domain experience levels adequately specified? | Pending | Chưa đạt. BRD chỉ mô tả STK-002 ở mức vai trò; chưa có persona/hồ sơ người dùng: số lượng, mức thành thạo công nghệ và AI, ngữ cảnh sử dụng (tần suất, thiết bị), ngôn ngữ làm việc. Action: thêm mục 'Hồ sơ người dùng' với 1–2 persona sau phỏng vấn đội phát triển kinh doanh (liên quan OQ-005, OQ-006).
| Business Constraints | Are organizational, financial, regulatory, time-to-market, and strategic business constraints documented? | In Progress | Một phần. Đã có CON-001..006 (web, AI, MVP, chỉ PDF). Thiếu: ràng buộc ngân sách, thời gian ra mắt (CON-005 → OQ-004) và quy định/chính sách dữ liệu (CON-006 → OQ-007) đều TBD. Action: chốt OQ-004, OQ-007 trước khi phê duyệt.
3. Business Process & Operational Concept | Current State ('As-Is') Workflow | Is the existing business workflow/process documented to provide context for the proposed changes? | Done | Đạt. Có sơ đồ Mermaid As-Is (mục 3.1). Lưu ý: sơ đồ được suy ra từ SRC-001, đánh dấu [Unverified]. Action: xác nhận lại quy trình với 2–3 người dùng thực tế.
| Target State ('To-Be') Workflow | Is the proposed business process model clearly illustrated, highlighting improvements, automation, or structural changes? | Done | Đạt. Có sơ đồ Mermaid To-Be (mục 3.2) thể hiện rõ cải tiến: hỏi đáp tập trung, trích dẫn nguồn, xử lý khi không tìm thấy thông tin; không đi vào thiết kế giải pháp.
| Operational Scenario & Use Cases | Are high-level business scenarios and primary business use cases described from the end-user/business perspective? | In Progress | Một phần. Các kịch bản chỉ thể hiện gián tiếp qua sơ đồ To-Be và tiêu chí chấp nhận (AC); chưa có mục kịch bản nghiệp vụ / use case riêng. Action: thêm 3–5 kịch bản theo góc nhìn người dùng, VD: tra cứu điều khoản hợp đồng; tổng hợp thông tin từ nhiều tài liệu; người mới tìm hiểu dự án; câu hỏi không có trong tài liệu.
4. Business & High-Level Functional Requirements | Singularity & Clarity | Is each business requirement written as a single, unambiguous statement using standardized IEEE wording (e.g., 'The system shall...')? | In Progress | Phần lớn đạt (dùng 'phải/nên/có thể' theo shall/should/may; có ID duy nhất). Lỗi phát hiện: - BR-016: sai cú pháp, không có chủ thể ('Cho phép... — nên có') → viết lại: 'Công cụ nên cho phép người dùng mở tài liệu gốc tại trang được trích dẫn'. - BR-018: gồm 2 nghĩa vụ (lưu lịch sử + xem lại) → tách thành 2 BR. - BR-026: chủ thể là 'Tổ chức' và nội dung phụ thuộc hoàn toàn OQ-007 → cần viết lại sau khi có chính sách. - Mục 15.1 của BRD tự đánh giá 'Đạt' dù BR-016 có lỗi → cập nhật lại.
| Completeness & Implementation-Free | Are business requirements complete and stated purely in terms of business capabilities rather than technical design/implementation details? | In Progress | Phần lớn mô tả năng lực nghiệp vụ. Vấn đề: - Chưa đầy đủ: BR-012, BR-013, BR-014, BR-027 thiếu giá trị định lượng (OQ-002, OQ-011, OQ-006, OQ-005). - Thiên về giao diện: BR-004/BR-005 ('hiển thị'), BR-013 ('bắt đầu hiển thị câu trả lời' - hàm ý streaming), BR-016 ('mở tới vị trí') → nên diễn đạt theo kết quả, VD: 'người dùng xác định được trạng thái…'. - BR-010 (trích dẫn) là Must nhưng gắn nhãn [Đề xuất BA] → mâu thuẫn ưu tiên khi OQ-014 chưa chốt.
| Traceability & Rationale | Does each requirement include a clear business justification/rationale and a unique identifier for downstream requirements tracing? | Done | Đạt. Mỗi BR có ID cố định, cột Lý do, nguồn BO/SN; có ma trận truy vết và báo cáo độ bao phủ (mục 11); không có yêu cầu mồ côi. Lưu ý: BR-024..026 chỉ truy vết tới SN-011, không gắn BO (đã giải thích); cột ID PRD/SRS phía sau còn [TBD] - bình thường ở giai đoạn này.
| Feasibility & Realism | Are all business requirements achievable within the known business context, operational constraints, and technology capability? | Pending | Chưa đánh giá được. Thiếu ngân sách và mốc thời gian (OQ-004), quy mô (OQ-005) và quyết định cho phép dùng dịch vụ AI bên ngoài (OQ-007). Nếu OQ-007 không cho phép, BR-007..BR-014 có thể phải đổi phương án. Action: đội kỹ thuật đánh giá khả thi sơ bộ sau khi có OQ-004, OQ-005, OQ-007.
5. Business Quality & Non-Functional Attributes | Compliance & Regulatory Standards | Are legal, regulatory, compliance, data privacy (e.g., GDPR, HIPAA), and auditability requirements fully identified? | In Progress | Một phần. Chỉ có BR-026, CON-006, RSK-002, tất cả phụ thuộc OQ-007. Thiếu: chưa nêu quy định cụ thể (VD: Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân nếu PDF chứa dữ liệu cá nhân; GDPR nếu có dữ liệu từ EU); chưa có yêu cầu kiểm toán (audit log ai tải lên/xóa/truy vấn tài liệu nào); thời hạn lưu giữ TBD (OQ-012). Action: thêm câu hỏi mở về dữ liệu cá nhân trong tài liệu; thêm BR về nhật ký kiểm toán.
| Business Continuity & Availability | Are business impact expectations for system downtime, recovery time objectives (RTO), and availability targets defined? | Pending | Chưa đạt. BRD chưa đề cập tính sẵn sàng, thời gian ngừng hoạt động chấp nhận được, RTO/RPO hay việc giữ tài liệu đã tải lên khi có sự cố. Action: thêm câu hỏi mở và BR (hoặc ghi rõ N/A cho MVP kèm lý do), VD: giờ hoạt động yêu cầu, mức sẵn sàng tối thiểu trong thời gian thử nghiệm, mất tài liệu có chấp nhận được không.
| Security & Business Policy Constraints | Are high-level security, access control guidelines, and business policy enforcement rules established? | In Progress | Một phần. Đã có kiểm soát truy cập (BR-024), xóa dữ liệu (BR-025, BRU-006), phạm vi truy cập (BRU-007). Chưa chốt: mô hình truy cập dùng chung hay riêng (OQ-008), phương thức xác thực (OQ-013), chính sách dữ liệu (OQ-007), thời hạn lưu giữ (OQ-012); chưa có yêu cầu về quyền quản trị (ai cấp/thu hồi quyền).
6. Assumptions, Dependencies & Risks | Business Assumptions | Are all critical underlying business assumptions, facts, and expectations explicitly stated? | Done | Đạt. ASM-001..005 có mô tả, tác động nếu sai, chủ sở hữu, cách xác nhận. Lưu ý: hạn xác nhận phần lớn TBD; chủ sở hữu ghi theo vai trò chưa có tên (OQ-003).
| Dependencies & Constraints | Are interdependencies with other business initiatives, third-party services, legacy systems, or vendor deliveries mapped? | In Progress | Một phần. Có DEP-001..003 (chính sách dữ liệu, bộ câu hỏi mẫu, cơ chế xác thực). Thiếu: chưa nêu phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ AI bên thứ ba (hợp đồng, giới hạn sử dụng, chi phí); chưa đánh giá quan hệ với hệ thống/kho tài liệu hiện có và các sáng kiến khác (OQ-012). Action: bổ sung DEP cho nhà cung cấp AI và hệ thống liên quan.
| Business Risks & Mitigation | Are major business risks identified along with potential mitigation strategies and contingency plans? | In Progress | Phần lớn đạt. RSK-001..006 mô tả theo nguyên nhân → sự kiện → hậu quả, có mức độ và biện pháp giảm thiểu. Thiếu: chưa có kế hoạch dự phòng (contingency) khi rủi ro xảy ra, VD: RSK-002 → loại tài liệu mật / chuyển phương án xử lý nội bộ; RSK-004 → tiêu chí dừng thử nghiệm; chưa có đánh giá xác suất.